## Features
Épica | Feature | Prioridad | Estimación | Reglas de Negocio | Historias de Usuario | Riesgos
EP01: Gestionar Material de Estudio | FT01.1: Publicar | 1 | 34 | RN-USU-02, RN-MAT-01, RN-MAT-02 | HU01.1 | R01, R04, R07
EP01: Gestionar Material de Estudio | FT01.2: Eliminar | 3 | 3 | RN-USU-02 | HU01.2 | R07
EP01: Gestionar Material de Estudio | FT01.3: Modificar | 3 | 5 | RN-USU-02, RN-MAT-04 | HU01.3 | R07
EP01: Gestionar Material de Estudio | FT01.4: Buscar y filtrar | 1 | 21 |  | HU01.4.1, HU01.4.2, HU01.4.3, HU01.4.4, HU01.4.5, HU01.4.6, HU01.4.7 | R07, R08
EP01: Gestionar Material de Estudio | FT01.5: Reportar | 4 | 3 | RN-USU-02, RN-MAT-05 | HU01.5 | R07
EP01: Gestionar Material de Estudio | FT01.6: Compartir | 3 | 1 | RN-MAT-03 | HU01.6 | R07
EP02: Gestionar Calificaciones | FT02.1: Dar calificación a una publicación | 3 | 5 | RN-USU-02 | HU02.1 | R07
EP02: Gestionar Calificaciones | FT02.2: Quitar calificación a una publicación | 3 | 5 |  | HU02.2 | R07
EP03: Gestionar Usuarios | FT03.1: Registrarse | 2 | 8 | RN-USU-01 | HU03.1 | R05, R07
EP03: Gestionar Usuarios | FT03.2: Autenticarse | 2 | 13 | RN-USU-05 | HU03.2 | R07
EP03: Gestionar Usuarios | FT03.3: Modificar Perfil | 3 | 5 | RN-USU-04 | HU03.3 | R07
EP03: Gestionar Usuarios | FT03.4: Eliminar Perfil | 3 | 2 | RN-USU-03, RN-USU-04 | HU03.4 | R07
EP03: Gestionar Usuarios | FT03.5: Ver Perfil | 3 | 3 |  | HU03.5 | R07